| 01 | # 取材前の企画メモ |
| --- | --- |

使うとき  取材を依頼する前。社内の打ち合わせに使います。

使い方  制作担当者がWordに記入し、営業・取材担当者と相談します。読者に伝えたいことと、取材先へ依頼する内容を決めるための社内メモです。

| 01 企画 | 02 日程 | 03 取材 | 04 構成 | 05 確認 | 06 共有 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 案件名： | 更新日： |
| --- | --- |

| 読んでほしい相手・場面 | どんな顧客が、何を判断するときに読むか |
| --- | --- |
| 読者が知りたいこと | この事例で答えたい疑問 |
| 取材先・話を聞きたい人 | 企業名／聞きたい経験／連絡窓口と自社の担当 |
| 取材で確かめたいこと | 分かっていることと、追加で聞きたいこと |
| 作るもの・使う場所 | Web記事、PDF、営業資料など／掲載・配布先 |
| 取材先へ依頼すること | 希望日時・方法・所要時間／写真などの提供／原稿確認と利用範囲 |

必要なシートだけ使えます 同じ内容を記録した原稿や社内資料があれば、転記は不要です。このメモをもとに依頼文や質問案を作り、取材先に必要な情報を伝えてください。

| 02 | # 公開日から逆算するスケジュール案 |
| --- | --- |

使うとき  制作を始めるとき。公開8週前に着手する場合の一例です。

使い方  制作担当者がWordに公開予定日を入れ、下の例を見ながら各工程の完了予定日と担当者を決めます。取材先とも確認期間を相談し、工程や日程を調整してください。

| 01 企画 | 02 日程 | 03 取材 | 04 構成 | 05 確認 | 06 共有 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 案件名： | 公開予定日： |
| --- | --- |

A  制作の順番と日程の例（時期は着手の目安）

| 時期 | 工程 | 進めること・次へ渡すもの | 完了予定日 | 担当 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8週前 | 企画・候補選定 | 読者の疑問、取材候補、作るものを決める。企画メモを社内で共有。 |  |  |
| 7〜5週前 | 依頼・日程調整 | 取材先へ依頼し、承諾・日程・掲載先を調整。取材まで2〜3週間を見込み、質問案と素材依頼を送る。 |  |  |
| 5〜4週前 | 取材・素材収集 | 取材と撮影。写真・画面・資料を集め、不明点や数字の条件を追加で確認。 |  |  |
| 3週前 | 構成・初稿作成 | 構成を考えて執筆。元の記録と照合し、本文と使用する写真・図版の確認版を作る。 |  |  |
| 2週前 | 取材先の初回確認 | 本文と使用素材を送付。確認期間の例は5営業日。先方の意見を窓口でまとめる。 |  |  |
| 1週前 | 修正・最終承認 | 修正した本文・画像と利用範囲を確認してもらい、最終版の承認を得る。入稿準備。 |  |  |
| 公開週 | 掲載・確認・共有 | 承認版を入稿し、表示・リンクを確認。公開後も掲載内容を照合し、営業へ案内。 |  |  |

| 取材先と決める確認期間 | 初稿：送付日〜回答日／最終版：送付日〜承認予定日／確認をまとめる窓口 |
| --- | --- |

日程を決めるとき 日程と確認日数は取材先と相談します。初稿と修正後の最終版、それぞれの確認時間を確保します。返信がないことを承認とせず、承認待ちなら公開予定日を見直してください。

| 03 | # 取材中のメモ |
| --- | --- |

使うとき  取材の当日。自由に書き留めるためのページです。

使い方  印刷して手書きするか、Wordに直接入力します。話を聞くことを優先し、要点や数字、気になった言葉、あとで確かめたいことを残します。足りなければ複製してください。

| 01 企画 | 02 日程 | 03 取材 | 04 構成 | 05 確認 | 06 共有 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 案件名： | 取材日： |
| --- | --- |
| 話者・所属： | 記録担当・No.： |

A  自由メモ

録音を使う場合 目的と扱いを説明し、了解を得てから録音します。聞き返したい箇所に話者や時刻を添えると、取材後に元の記録を探しやすくなります。

| 04 | # 記事の構成を考える |
| --- | --- |

使うとき  取材が終わり、原稿を書き始める前に使います。

使い方  Wordに記事の要点を整理し、原稿を書くときの下書きにします。話者と、録音の時刻・資料のページも添えます。原稿内で同じ整理ができていれば、転記は不要です。

| 01 企画 | 02 日程 | 03 取材 | 04 構成 | 05 確認 | 06 共有 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 案件名： | 更新日： |
| --- | --- |

この事例で伝えたいこと 読んだ人に、何を理解・判断してほしいか

元の記録・資料の保存先 録音ファイル名やフォルダ、資料名など。以下の欄から戻れるようにする

企業・利用環境 どんな企業が、どの業務・規模・体制で何を使っているか

導入前の課題 以前の仕事の進め方、困っていたこと、検討のきっかけ

選んだ理由 重視した条件、比べた選択肢、最後の決め手

使い始めるときの工夫 準備、社内への説明、定着までの対応

導入後の変化 課題に対応する変化。数字は前後の値・対象・期間・測り方も

記録を確かめる 引用と要約、実測・推計・本人の実感を分けます。推計は式と前提も記録。AIを使う前は取材先との合意・社内ルール・データの扱いを確認し、AIの要約や根拠位置は原音・原資料と照合してください。

| 05 | # 公開前の確認 |
| --- | --- |

使うとき  公開する原稿と画像がそろったときに使います。

使い方  制作担当者がWordのチェック欄をクリックするか、印刷して確認します。対象外の項目は末尾に「対象外」と記入。未確認の点は下に残し、確認してから公開します。

| 01 企画 | 02 日程 | 03 取材 | 04 構成 | 05 確認 | 06 共有 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 案件名： | 更新日： |
| --- | --- |

A  原稿・素材と承認を確認

☐  数字・会社名・人名・製品名を、元の記録や資料で確認した

☐  成果の対象・期間・測り方と、実測・推計・本人の実感の別を確認した

☐  引用が、話者の発言の意味と食い違っていない

☐  写真・画面・ロゴの掲載可否と、媒体ごとの利用範囲を確認した

☐  取材先から、本文・画像・利用範囲について最終版の承認を得た

☐  公開する原稿と画像が、承認された最終版と一致している

B  追加確認と承認の記録

| 追加で確認すること | 原稿の該当箇所／何を、誰に、いつまでに確認するか。対象外の補足もここへ |
| --- | --- |
| 確認した結果 | 回答と根拠の場所／必要な修正。原稿へ反映したかも確かめる |
| 承認者・承認日 | 取材先の最終承認者／承認を得た日 |
| 承認された最終版 | 本文・画像入り確認版の版名と保存先／承認された利用範囲 |
| 承認の記録 | 承認内容が分かるメール・返信などの保存先 |

取材先へ送るもの 確認用の原稿・画像と、回答が必要な事項を送ります。この社内メモ一式を送る必要はありません。公開後の表示・リンク確認は、スケジュール案の公開週に行います。

| 06 | # 営業担当者へ事例を案内する |
| --- | --- |

使うとき  完成した導入事例を営業担当者へ渡すとき。社内共有用です。

使い方  制作担当者がWordに記入し、承認済みの記事やPDFとともに営業へ渡します。どんな顧客に見せ、どの疑問に答えられるかを伝え、商談で使う事例を選びやすくします。

| 01 企画 | 02 日程 | 03 取材 | 04 構成 | 05 確認 | 06 共有 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 案件名： | 更新日： |
| --- | --- |

| 紹介する記事・資料 | 記事名とURL／最新版PDFなどの保存先 |
| --- | --- |
| 見せたい顧客・使う場面 | 近い業務・体制・課題／初回商談、提案、稟議など |
| 疑問と読む箇所 | 顧客の疑問と、答えがある見出しや資料ページ |
| 紹介するときの補足 | 導入企業の条件や顧客との違い。数字は対象・期間も |
| 使える範囲・相談先 | 配布・転載できる資料／確認が必要な場合の連絡先と担当 |

共有後の使い方 このシートは社内用です。顧客には承認済みの記事・資料を案内します。同じ情報が社内の事例一覧にあれば、その一覧で共有できます。商談後の反応は普段の営業記録に残してください。